## Slide 1
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
AI-персонализация:
решение по масштабированию
BigTechGroup · Март 2026
Участники: CEO, CFO, COO, CAITO, ML-команда
Повестка: принять решение за 14 дней
НА ПОВЕСТКЕ
A
Масштабировать сейчас
Федеральный запуск немедленно
B
Отложить на 2–3 месяца
Подготовить инфраструктуру и ретрейн
C
Остановить проект
Пересмотреть стратегию AI

## Slide 2
КОНТЕКСТ
Что происходит с компанией
Рынок растёт
Онлайн +57% г/г. Конкурент A запустил федеральный AI в Q4'25. Рыночное окно — 6–9 месяцев.
Модель деградирует
Precision@10: 0.412 → 0.341 за 13 месяцев. Порог нарушен. Конверсия рекомендаций −23%.
Инфраструктура на пределе
Серверы загружены на 74% (пик 91%). Data freshness 18 ч вместо нормы 4 ч. SLA уже ниже 95%.
Бюджет ограничен
CFO рассматривает CAPEX −30%. Payback вырастет с 10 до 16 месяцев. Резерв проекта исчезает.

## Slide 3
ML-МОДЕЛЬ
Деградация модели персонализации
Q1'25
Пилот
0.412
Q2'25
0.401
Q3'25
0.385
Ретрейн
Q4'25
0.362
⚠ Пик Black Friday
Q1'26
Сейчас
0.341
✗ Порог нарушен
Порог Precision@10 = 0.350
−23%
конверсия рек.→покупка
vs пилот
+40%
ошибочных рекомендаций
при масштабировании без ретрейна
18 ч
data freshness
норма < 4 ч
91%
пиковая загрузка серверов
норма < 85%
⚑ Деградация ускоряется. При масштабировании без переобучения — доля ошибок вырастет с 22.8% до ~32%.

## Slide 4
ОПЕРАЦИОНИКА
Что сломается при +20% заказов
СЕЙЧАС — Q1 2026
SLA поставок
94.8%
норма ≥ 95%
Out-of-stock (онлайн)
4.1%
норма < 3.5%
Загрузка РЦ
83%
норма < 85%
Потери от OOS
620 млн ₽/год
уже сверх нормы
Списания
1.31%
норма < 1.2%
ПРИ +20% ЗАКАЗОВ
SLA поставок
92.0%
−2.8 пп, стоимость ~252 млн ₽/год
Out-of-stock (онлайн)
6.3%
+2.2 пп → потери 870–980 млн ₽/год
Загрузка РЦ
99%
пики >100% → срывы и очереди
Потери от OOS
930 млн ₽/год
+310 млн vs сейчас
Суммарные опер. потери
~1.5 млрд ₽/год
перекрывают доп. выручку 480 млн ₽
→

## Slide 5
ЭКОНОМИКА
Финансовая модель: три сценария
Сценарий A: Ретрейн + запуск
Немедленное переобучение,
затем масштабирование
Бюджет
340 млн ₽
Доп. выручка год 1
440–460 млн ₽
Доп. выручка год 2
820–870 млн ₽
Payback
11–12 мес.
ROI 24 мес.
3.4×
Риск модели
Средний
Операц. риск
Высокий
⚠ Возможно
Сценарий B: Отложить 2–3 мес.
Подготовить инфру и провести
2 цикла переобучения
Бюджет
340 млн ₽
Доп. выручка год 1
460–490 млн ₽
Доп. выручка год 2
850–900 млн ₽
Payback
10–11 мес.
ROI 24 мес.
3.6×
Риск модели
Низкий
Операц. риск
Умеренный
✓ Оптимально
Сценарий C: Запуск без ретрейна
Масштабировать немедленно
с текущей моделью
Бюджет
238 млн ₽ (−30%)
Доп. выручка год 1
215–240 млн ₽
Доп. выручка год 2
380–420 млн ₽
Payback
19–22 мес.
ROI 24 мес.
1.9×
Риск модели
Критический
Операц. риск
Критический
✗ Не рекомендовано

## Slide 6
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Позиции ключевых ролей
CEO
За немедленный запуск
· Рыночное окно 6–9 месяцев
· Конкурент A уже работает федерально
· Готов вынести на совет директоров
CFO
Блокирует без гарантий
· CAPEX −30% как опция
· Нужен payback ≤ 12–18 мес.
· Требует прозрачной экономики
COO
Против сейчас
· SLA уже ниже нормы
· РЦ загружены на 83%
· При +20% заказов — коллапс поставок
ML-команда
Против без ретрейна
· Precision@10 ниже порога
· Без переобучения +40% ошибок
· Data freshness 18 ч вместо 4 ч
Инвесторы
Давят на рост
· Ожидают рост цифровой выручки
· Смотрят на конкурента A
· Горизонт: капитализация
CAITO:
находится между этими позициями. Задача — удержать системные ограничения и принять решение, которое одновременно технологически устойчиво, экономически обосновано и управленчески реализуемо.

## Slide 7
ПОЗИЦИЯ CAITO
Рекомендация: отложить на 2–3 месяца
01
Модель за порогом
Precision@10 = 0.341 при пороге 0.350. Масштабирование без ретрейна даст +40% ошибок и убьёт UX.
02
Инфраструктура не готова
При ×3 охвата серверная нагрузка >100%. Система упадёт в первый же пиковый день.
03
Операционные потери > дохода
При +20% заказов потери ~1.5 млрд ₽/год. Доп. выручка от AI — 480 млн ₽. Минус 1 млрд.
04
Регуляторный хвост
DPO-документация не готова. Нужно 4–6 недель. Это не блокер, но должно быть в плане.
Что делать за 2–3 месяца:
· Провести 2 цикла переобучения модели (8–10 нед.)
· Расширить inference-инфраструктуру ×2.5
· Оптимизировать data pipeline (freshness < 4 ч)
· Закрыть регуляторный хвост по 152-ФЗ

## Slide 8
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
План на 14 дней → запуск через 2–3 месяца
Неделя 1–2
Решение и старт
Утвердить сценарий B на совете директоров
Зафиксировать бюджет 340 млн ₽ (не резать CAPEX)
Стартовать первый цикл переобучения модели
Запустить закупку inference-серверов (долгий цикл!)
Неделя 3–6
Техническая подготовка
Завершить первый ретрейн + A/B валидация
Рефакторинг data pipeline → freshness < 4 ч
Закрыть DPO-документацию (152-ФЗ)
Нагрузочное тестирование инфраструктуры
Неделя 7–10
Расширенный пилот
Второй цикл ретрейна на расширенных данных
Расширить охват персонализацией с 38% до 70%
Мониторинг SLA и OOS в реальном времени
Принятие решения о полном масштабировании
Неделя 11–14
Федеральный запуск
Полное масштабирование при Precision@10 ≥ 0.380
Операционный KPI-контроль еженедельно
Регулярные циклы переобучения (раз в 2–3 нед.)
Отчёт совету директоров: ROI и метрики

## Slide 9
УСЛОВИЯ ПЕРЕСМОТРА ПОЗИЦИИ
При каких условиях решение меняется
Ускорить запуск →
Конкурент A захватывает > 2 пп рыночной доли за месяц
Доступен дополнительный CAPEX под инфраструктуру
ML-команда подтверждает Precision@10 ≥ 0.380 после ретрейна
COO подтверждает SLA ≥ 95% при текущем объёме +30%
Остановить проект →
CAPEX урезан на ≥ 30% без восполнения из других статей
ML-команда подтверждает: переобучение не восстановит модель
SLA при пилотном расширении падает ниже 91%
Регулятор предъявляет претензии до закрытия 152-ФЗ
Пересмотреть экономику →
Payback в обновлённой модели превышает 18 месяцев
Операционные потери от SLA > доп. выручки от AI 2 квартала подряд
CDTO покидает компанию, поддержка AI-повестки на совете ослабевает
Новые регуляторные требования увеличивают стоимость соответствия
Система фиксирует позицию и явно сообщает, что именно нужно измениться для пересмотра решения.